## Hoja1
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 5 | HID200501890942 | Acción | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:0.0}} | CONTRATACION DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 53173 | S | 106490 | 96259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO MINERAL DE LA REFORMA, HGO. CP. 42181, lon:-98.69603472, lat:20.07237139}} | 2020-07-01 | 2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1890942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La acción fue cancelada por el incumplimiento al contrato por parte de la empresa contratada, así mismo, se hizo el reintegro por $348,000.00, trimestre:5.0, usuario:jorgeedaniele, fecha:2021-06-28}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}}
2020 | 5 | HID200301742227 | Proyecto de inversión | 155970.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155970.49, modificado:155970.49}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MINERAL DE LA REFORMA LOCALIDAD CARBONERAS ASENTAMIENTO CARBONERAS - 35505 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL MINERAL DE LA REFORMA | 35505 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:CALLE SAN RICARDO BARRIO CARBONERAS, 42183 CARBONERAS, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE SEGUNDA CERRADA DE SAN DIEGO Y CALLE SIN NOMBRE, CAMINO CONTINUACIÓN SANTA ZALETA CALLE SAN RICARDO ENTRE SEGUNDA CERRADA DE SAN D, lon:-98.69914788, lat:20.09076891}} | 2020-10-05 | 2020-12-04 | 155970.49 | 155970.49 | 155970.49 | 155970.49 | 155970.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84824, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA , monto:152473.22, importe_modificado:152473.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:345.0}} | {1742227/proyecto_INICIO, 1742227/proyecto_PROCESO, 1742227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}}
2020 | 5 | HID200301740910 | Proyecto de inversión | 10894061.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.08940617E7, modificado:1.087908755E7}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MINERAL DE LA REFORMA LOCALIDAD CAMPESTRE VILLAS DEL ÁLAMO ASENTAMIENTO CAMPESTRE VILLAS DEL ÁLAMO - 33818 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 33818 | S | 1020 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:719.0, meta_modificada:719.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:93, direccion:CALLE CALLE EBANO FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL ÁLAMO, 42184 CAMPESTRE VILLAS DEL ÁLAMO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE FRAMBOYANES Y CALLE DE LOS AVELLANOS, AVENIDA DEL ENCINO CALLE EBANO CAMPESTRE VILLAS DEL ALAMO ENT, lon:-98.70325026, lat:20.09849769}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 10879087.55 | 10879087.55 | 10879087.55 | 10879087.55 | 10879087.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2020/FAISM051001-LP-03-20, contratista:MAKCAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:1.087908755E7, importe_modificado:1.087908755E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:719.0}} | {1740910/proyecto_PROCESO, 1740910/proyecto_INICIO, 1740910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}}
2020 | 5 | HID200301737055 | Proyecto de inversión | 103010.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103010.16, modificado:103010.15}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MINERAL DE LA REFORMA LOCALIDAD CARBONERAS ASENTAMIENTO CARBONERAS - 29192 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 29192 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:CALLE CALLE SAN MATEO COLONIA CARBONERAS, 42183 CARBONERAS, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE SAN PEDRO, CALLE VENUS SAN MATEO ENTRE SAN JOSE Y SAN PEDRO, lon:-98.70479151, lat:20.09194069}} | 2020-10-05 | 2020-12-04 | 103010.15 | 103010.15 | 103010.15 | 103010.15 | 103010.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84829, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:99508.88, importe_modificado:99508.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:213.0}} | {1737055/proyecto_INICIO, 1737055/proyecto_PROCESO, 1737055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}}
2020 | 5 | HID200301740081 | Proyecto de inversión | 151224.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151224.06, modificado:151224.06}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MINERAL DE LA REFORMA LOCALIDAD LAS ÁGUILAS ASENTAMIENTO LAS ÁGUILAS - 32810 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 32810 | S | 100 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:90, direccion:CALLE CONTINUACIÓN DE CARBONERAS COLONIA LAS ÁGUILAS, 42186 LAS ÁGUILAS, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE CARBONERAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CENTRAL CONTINUACIÓN DE CARBONERAS ENTRE CARBONERAS Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-98.74835734, lat:20.07944166}} | 2020-10-12 | 2020-12-11 | 151224.06 | 151224.06 | 151224.06 | 151224.06 | 151224.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84819, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:147726.79, importe_modificado:147726.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:194.0}} | {1740081/proyecto_INICIO, 1740081/proyecto_PROCESO, 1740081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}}
2020 | 5 | HID200301741651 | Proyecto de inversión | 78271.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78271.26, modificado:78271.25}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MINERAL DE LA REFORMA LOCALIDAD PACHUQUILLA ASENTAMIENTO PACHUQUILLA - 34776 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 34776 | S | 91 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EL DURAZNO COLONIA PACHUQUILLA, 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CARRETERA PROVIDENCIA-PACHUQUILLA Y CAMINO SAN MARCOS, CALLE DURAZNO CALLE EL DURAZNO ENTRE CARRETERA PROVIDENCIAPACHUQUILLA Y C, lon:-98.71086505, lat:20.07568466}} | 2020-10-05 | 2020-12-04 | 78271.25 | 78271.25 | 78271.25 | 78271.25 | 78271.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84826, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:74773.98, importe_modificado:74773.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:199.0}} | {1741651/proyecto_INICIO, 1741651/proyecto_PROCESO, 1741651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}}
2020 | 5 | HID200401873277 | Adquisición | 279999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279999.96, modificado:279999.96}} | ADQUISICION DE TERMINAL DIGITAL PORTATIL (RADIO) | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | PMMR-AA-813051994-E13-2020 | N | 0 | 0 | 150176 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:Calle San Francisco 179, La Providencia, 42186 La Providencia, Hgo., México, lon:-98.71644437, lat:20.06841768}} | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 279999.96 | 279999.96 | 279999.96 | 279999.96 | 279999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMMR-AA-813051994-E13-2020, contratista:PV COMUNICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:279999.96, importe_modificado:279999.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | HID200301742397 | Proyecto de inversión | 2190742.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190742.49, modificado:2190742.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MINERAL DE LA REFORMA LOCALIDAD SAN GUILLERMO LA REFORMA ASENTAMIENTO SAN GUILLERMO LA REFORMA - 35680 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 35680 | S | 137 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1796.0, meta_modificada:1796.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN GUILLERMO LA REFORMA, 42181 SAN GUILLERMO LA REFORMA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE MINA DOS CARLOS Y CARRETERA PACHUCA - HUEJUTLA DE REYES, CALLE EL PUERTO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE E, lon:-98.70438445, lat:20.11853374}} | 2020-10-01 | 2020-12-28 | 2190742.49 | 2190742.49 | 2190742.49 | 2190742.49 | 2190742.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2020/FAISM051009-LP-04-20, contratista:MARIO ALBERTO ZENDEJAS VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:2015484.11, importe_modificado:2190742.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1796.0}} | {1742397/proyecto_INICIO, 1742397/proyecto_FIN, 1742397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}}
2020 | 5 | HID200301714695 | Adquisición | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | ADQUISICION DE TERMINAL DIGITAL MOVIL (RADIO) | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | FORTASEG PMMR-AA-813051994-E11-2020 | N | 0 | 0 | 150176 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:Blvd. La Providencia, La Providencia, Hgo., México, lon:-98.7162921, lat:20.0685141}} | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMMR-AA-813051994-E11-2020, contratista:PV COMUNICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | HID200301741617 | Proyecto de inversión | 553826 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553826.0, modificado:553055.59}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MINERAL DE LA REFORMA LOCALIDAD CARBONERAS ASENTAMIENTO CARBONERAS - 34736 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 34736 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:CALLE MERCURIO CALLE SOL Y CALLE JÚPITER BARRIO CARBONERAS, 42183 CARBONERAS, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE VENUS Y CALLE VENUS, CALLE CAMINO A SAN JUDAS CALLES MERCURIO SOL Y JÚPITER, ENTRE CALLE VENUS, ATRÁS DE LA, lon:-98.70523808, lat:20.09450465}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 553055.59 | 553055.59 | 553055.59 | 553055.59 | 553055.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2020/FAISM051011-AD-07-20, contratista:ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN VAISER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:553055.59, importe_modificado:553055.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.0}} | {1741617/proyecto_INICIO, 1741617/proyecto_PROCESO, 1741617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}}
2020 | 5 | HID200201707766 | Adquisición | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3329400.0}} | Adquisición de Pick Up Doble Cabina Equipada como Patrulla con Balizamiento (Proximidad) | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | PMMR-LA-813051994-E1-2020 | N | 0 | 0 | 150176 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:La Providencia, Hgo., México, lon:-98.7181521, lat:20.0611423}} | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 3329400 | 3329400 | 3329400 | 3329400 | 3329400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMMR-LA-813051994-E1-2020, contratista:GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:3329400.0, importe_modificado:3329400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | HID200401872732 | Proyecto de inversión | 1000458.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000458.47, modificado:1000057.91}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR EN CALLE FRANCIA, ENTRE CALLE INGLATERRA Y SUIZA | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 2020/FAPFM051003 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.51, meta_modificada:874.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:26, direccion:Francia 310, Portezuelos, Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.71520519, lat:20.08588088}} | 2020-11-02 | 2020-12-11 | 1000057.91 | 1000057.91 | 1000057.91 | 1000057.91 | 1000057.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2020/FAPFM051003-AD-09-2020, contratista:CONSTRUCCION CIVIL Y ADMINISTRACION BECANI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:1000057.91, importe_modificado:1000057.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:874.51}} | {1872732/proyecto_FIN, 1872732/proyecto_PROCESO, 1872732/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}}
2020 | 5 | HID200401872748 | Proyecto de inversión | 159995.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159995.09, modificado:159589.38}} | REMODELACIÓN OFICINAS SEGURIDAD PÚBLICA | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 2020/FAPFM051006 | N | 0 | 0 | 254808 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:Calle San Francisco 179, La Providencia, 42186 La Providencia, Hgo., México, lon:-98.71635318, lat:20.06822117}, geo2: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:Cto. la Providencia 98, 42186 La Providencia, Hgo., México, lon:-98.71738851, lat:20.06819598}, geo3: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:Blvd. La Providencia, La Providencia, Hgo., México, lon:-98.71638, lat:20.06865954}} | 2020-11-02 | 2020-12-11 | 159589.38 | 159589.38 | 159589.38 | 159589.38 | 159589.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2020/FAPFM051006-AD-12-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR H.A. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:159589.38, importe_modificado:159589.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1872748/proyecto_INICIO, 1872748/proyecto_PROCESO, 1872748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}}
2020 | 5 | HID200401872758 | Proyecto de inversión | 930318.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930318.01, modificado:926969.14}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELIA ENTRE CALLE QUERÉTARO Y CALLE TORREÓN | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 2020/FAPFM051007 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.93, meta_modificada:876.93}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:9, direccion:Morelia, San José Palma Gorda, Hgo., México, lon:-98.74874353, lat:20.02145997}, geo2: {cve_municipio:51, localidad:9, direccion:Morelia, San José Palma Gorda, Hgo., México, lon:-98.75201583, lat:20.02323411}, geo3: {cve_municipio:51, localidad:9, direccion:Morelia, San José Palma Gorda, Hgo., México, lon:-98.75054598, lat:20.02245793}} | 2020-11-02 | 2020-12-11 | 926969.14 | 926969.14 | 926969.14 | 926969.14 | 926969.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2020/FAPFM051007-AD-13-2020, contratista:ESCUDO OBRAS E INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:926969.14, importe_modificado:926969.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:876.93}} | {1872758/proyecto_INICIO, 1872758/proyecto_FIN, 1872758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}}
2020 | 5 | HID200401873255 | Adquisición | 700642.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700642.31, modificado:700642.31}} | ADQUISICION DE PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO.-CAMIONETA PICK UP (PROXIMIDAD) | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | PMMR-AA-813051994-E17-2020 | N | 0 | 0 | 150176 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:Calle San Francisco 179, La Providencia, 42186 La Providencia, Hgo., México, lon:-98.71640682, lat:20.06843784}} | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 700642.31 | 700642.31 | 700642.31 | 700642.31 | 700642.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMMR-AA-813051994-E17-2020, contratista:BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:700642.31, importe_modificado:700642.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | HID200301741227 | Proyecto de inversión | 136173.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136173.78, modificado:135867.04}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MINERAL DE LA REFORMA LOCALIDAD EL PORTEZUELO ASENTAMIENTO EL PORTEZUELO - 34276 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 34276 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:26, direccion:CALLE FRANCIA COLONIA EL PORTEZUELO, 42184 EL PORTEZUELO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE ALEMANIA Y CALLE ITALIA, CALLE INGLATERRA CALLE FRANCIA ENTRE CALLE INGLATERRA Y CALLE SUIZA, lon:-98.71521645, lat:20.08595864}} | 2020-10-12 | 2020-12-29 | 135867.04 | 135867.04 | 135867.04 | 135867.04 | 135867.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2020/FAISM051007-AD-04-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IIACSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:135867.04, importe_modificado:135867.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.0}} | {1741227/proyecto_INICIO, 1741227/proyecto_FIN, 1741227/proyecto_INICIO, 1741227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}}
2020 | 5 | HID200401872729 | Proyecto de inversión | 852292.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852292.26, modificado:851917.54}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA 1ERA ETAPA | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 2020/FAPFM051002 | N | 0 | 0 | 1256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.8, meta_modificada:681.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:Calle Franciso Villa 513, El Venado, 42083 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.76054525, lat:20.06167575}} | 2020-11-02 | 2020-12-11 | 851917.54 | 851917.54 | 851917.54 | 851917.54 | 851917.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2020/FAPFM051002-AD-08-2020, contratista:GRUPO GACSI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:851917.54, importe_modificado:851917.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:681.8}} | {1872729/proyecto_INICIO, 1872729/proyecto_FIN, 1872729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}}
2020 | 5 | HID200401872735 | Proyecto de inversión | 1000899.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000899.3, modificado:995503.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE DIAMANTE, DE CALLE PLATA A CALLE CALIZA | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 2020/FAPFM051004 | N | 0 | 0 | 1154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.4, meta_modificada:920.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:6, direccion:Diamante, Santa Maria la Calera, Hgo., México, lon:-98.71953964, lat:20.03313267}} | 2020-11-02 | 2020-12-11 | 995503.78 | 995503.78 | 995503.78 | 995503.78 | 995503.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2020/FAPFM051004-AD-10-2020, contratista:ALVARO PEÑA LUGO, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:995503.78, importe_modificado:995503.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.4}} | {1872735/proyecto_PROCESO, 1872735/proyecto_FIN, 1872735/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}}
2020 | 5 | HID200301749222 | Proyecto de inversión | 218185.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218185.18, modificado:216880.31}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN MINERAL DE LA REFORMA LOCALIDAD AMAQUE ASENTAMIENTO AMAQUE - 55744 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 55744 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:2, direccion:CALLE ANICETO ESPITIA PUEBLO AMAQUE, 42187 AMAQUE, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EN CALLE VALERIO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y NINGUNA, lon:-98.67239342, lat:20.08082881}} | 2020-10-05 | 2020-12-23 | 216880.31 | 216880.31 | 216880.31 | 216880.31 | 216880.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2020/FAISM051010-AD-06-20, contratista:ADAN LOPEZ MENESES, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:216880.31, importe_modificado:216880.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.0}} | {1749222/proyecto_INICIO, 1749222/proyecto_PROCESO, 1749222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}}
2020 | 5 | HID200401872695 | Proyecto de inversión | 1549983.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549983.32, modificado:1549983.32}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SIN NOMBRE, HACIA CENTRO DE SALUD AZOYATLA | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 2020/FAPFM051001 | N | 0 | 0 | 586 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1511.5, meta_modificada:1511.5}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:Calle Xilocuatitla 110, Campestre Villas del Álamo, Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.69734704, lat:20.09814325}, geo2: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:Calle Xilocuatitla 130, Campestre Villas del Álamo, Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.69610786, lat:20.09729691}, geo3: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:Calle Palo De Agua, Mineral de la Reforma, Hgo., México, lon:-98.69707346, lat:20.09697953}} | 2020-11-02 | 2020-12-11 | 1549983.32 | 1549983.32 | 1549983.32 | 1549983.32 | 1549983.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2020/FAPFM051001-I3-01-20, contratista:ALVARO PEÑA LUGO, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:1500593.85, importe_modificado:1549983.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1511.5}} | {1872695/proyecto_INICIO, 1872695/proyecto_FIN, 1872695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}}
2020 | 5 | HID200401872741 | Proyecto de inversión | 1006053.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006053.55, modificado:1001451.08}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE FELIPE ÁNGELES Y MORELOS | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 2020/FAPFM051005 | N | 0 | 0 | 1309 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:911.31, meta_modificada:911.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:33, direccion:Ignacio Allende 30, Hidalgo, México, lon:-98.73824, lat:20.07236798}} | 2020-11-02 | 2020-12-11 | 1001451.08 | 1001451.08 | 1001451.08 | 1001451.08 | 1001451.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2020/FAPFM051005-AD-11-2020, contratista:ESCUDO OBRAS E INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:1001451.08, importe_modificado:1001451.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:911.31}} | {1872741/proyecto_INICIO, 1872741/proyecto_FIN, 1872741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}}
2020 | 5 | HID200301742118 | Proyecto de inversión | 59439.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59439.08, modificado:59439.08}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MINERAL DE LA REFORMA LOCALIDAD PACHUQUILLA ASENTAMIENTO PACHUQUILLA - 35346 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL MINERAL DE LA REFORMA | 35346 | S | 91 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE DURAZNO COLONIA PACHUQUILLA, 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CARRETERA PROVIDENCIA-PACHUQUILLA Y CAMINO SAN MARCOS, CAMINO DEL PAVO CALLE DURAZNO ENTRE CARRETERA PROVIDENCIAPACHUQUILLA Y CAMINO SAN , lon:-98.71145957, lat:20.07492637}} | 2020-10-05 | 2020-12-04 | 59439.08 | 59439.08 | 59439.08 | 59439.08 | 59439.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84911, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:55941.81, importe_modificado:55941.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:191.0}} | {1742118/proyecto_INICIO, 1742118/proyecto_PROCESO, 1742118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}}
2020 | 5 | HID200301742040 | Proyecto de inversión | 155223.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155223.8, modificado:154442.14}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN MINERAL DE LA REFORMA LOCALIDAD EL PORTEZUELO ASENTAMIENTO EL PORTEZUELO - 35228 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 35228 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:26, direccion:CALLE FRANCIA COLONIA EL PORTEZUELO, 42184 EL PORTEZUELO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE INGLATERRA Y CALLE SUIZA, CALLE ALEMANIA FRANCIA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE INGLATERRA Y CALLE SUIZA, lon:-98.71523791, lat:20.08593596}} | 2020-10-12 | 2020-12-23 | 154442.14 | 154442.14 | 154442.14 | 154442.14 | 154442.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2020/FAISM051008-AD-05-20, contratista:ADAN LOPEZ MENESES, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:154442.14, importe_modificado:154442.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}} | {1742040/proyecto_INICIO, 1742040/proyecto_FIN, 1742040/proyecto_INICIO, 1742040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:5.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-07-17}}