## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | HID12150200548845 | Proyecto de inversión | 63478.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63478.59, modificado:63478.59}} | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle San Isidro (Esquina Con Tercera Cerrada De San Pedro) | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2012FAISM051045 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:CALLE SAN ISIDRO CARBONERAS, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 2013-06-03 | 2013-07-01 | 63478.59 | 19043.57 | 19043.57 | 19043.57 | 19043.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-044-2012, contratista:INCCREY SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:63478.59, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {576546/proyecto_PROCESO, 576546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID15150200514879 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Tramo De Av. Principal (2da Etapa) La Pila | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051013 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:21, direccion:AV. PRINCIPAL LA PILA, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 1100000 | 327700.22 | 327700.22 | 327700.22 | 327700.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-013-2015, contratista:BIOARQUITECHNOLOGY SUSTENTABLE S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:1092334.09, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.3}} | {534332/proyecto_PROCESO, 534332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID15150200514863 | Proyecto de inversión | 96089.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96089.96, modificado:96089.96}} | Ampliacion De Electrificacion Cerrada Segunda De Vicente Segurra (De Av. Electricista A Fin De La Calle, Loc. Guadalupe Minerva | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051027 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:101, direccion:VICENTE SEGURA LOC. GUADALUPE MINERVA, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 96089.96 | 93827.78 | 93827.78 | 93827.78 | 93827.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38, contratista:, convocante:CFE370814QI0, monto:96089.96, importe_modificado:96089.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.98}} | {534312/proyecto_PROCESO, 534312/proyecto_INICIO, 534312/proyecto_PROCESO, 534312/proyecto_INICIO, 534312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID15150200514853 | Proyecto de inversión | 301844.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301844.98, modificado:301844.98}} | Construccion De 1 Aula De Usos Multiples Estructura Rac En El Jardin De Niños Tomas Alva Edison Dos Carlos | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:JARDIN DE NIÑOS TOMAS ALVA EDISON, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 301844.98 | 241675.83 | 241675.83 | 241675.83 | 241675.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-021, contratista:BIOARQUITECHNOLOGY SUSTENTABLE S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:301844.98, importe_modificado:301844.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.8}} | {534298/proyecto_INICIO, 534298/proyecto_PROCESO, 534298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID15150200514922 | Proyecto de inversión | 171981.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171981.09, modificado:171981.09}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Adolfo Ruiz Cortinez | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051024 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:69, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ LOS GEMELOS, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 171981.09 | 51594.32 | 51594.32 | 51594.32 | 51594.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-022-2015, contratista:CORPORATIVO MUCOM S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:171981.09, importe_modificado:171981.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.3}} | {534388/proyecto_INICIO, 534388/proyecto_PROCESO, 534388/proyecto_INICIO, 534388/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID15150200514626 | Proyecto de inversión | 183525.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183525.58, modificado:183525.58}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Artemio Valencia, Amaque | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051004 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:2, direccion:CALLE ARTEMIO VALENCIA AMAQUE, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 183525.58 | 182633.97 | 182633.97 | 182633.97 | 182633.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-001-2015, contratista:CAN CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:182613.97, importe_modificado:183525.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {534007/proyecto_INICIO, 534007/proyecto_PROCESO, 534007/proyecto_FIN, 534007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID15150200514902 | Proyecto de inversión | 66901.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66901.65, modificado:66901.65}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Juan Diego Carboneras | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051009 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:CALLE JUAN DIEGO CARONERAS, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 66901.65 | 66265.97 | 66265.97 | 66265.97 | 66265.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-002-2015, contratista:CAN CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:66265.97, importe_modificado:66901.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.99}} | {534361/proyecto_INICIO, 534361/proyecto_PROCESO, 534361/proyecto_FIN, 534361/proyecto_PROCESO, 534361/proyecto_INICIO, 534361/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID15150200514884 | Proyecto de inversión | 1482504.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482504.28, modificado:1482504.28}} | Ampliacion De Red De Drenaje Pluvial En Av. San Judas Tadeo | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051025 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:AV. SAN JUDAS TADEO CARBONERAS, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 1482504.28 | 442946.32 | 442946.32 | 442946.32 | 442946.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-025-2015, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:PRESIDENCIA MINERAL DE LA REFORMA, monto:1476487.75, importe_modificado:6016.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.3}} | {534339/proyecto_INICIO, 534339/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID15150200514644 | Proyecto de inversión | 590014.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590014.2, modificado:590014.2}} | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico, Av. San Judas Tadeo (Entre Calle San Pedro Y San Diego) 1ra Etapa | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051029 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:AV. SAN JUDAS TADEO, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 590014.2 | 176697.5 | 176697.5 | 176697.5 | 176697.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-026-2015, contratista:DESARROLLO CARRETERO HIDALGUENSE SA. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:588991.67, importe_modificado:590014.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.3}} | {534025/proyecto_INICIO, 534025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID15150200514870 | Proyecto de inversión | 60962.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60962.76, modificado:60962.76}} | Ampliacion De Red De Electrificacion, Calle 12 De Octubre San Guillermo Al Reforma | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051028 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE SAN GUILLERMO LA REFORMA, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 60962.76 | 58700.58 | 58700.58 | 58700.58 | 58700.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39, contratista:, convocante:CFE370814QI0, monto:60962.76, importe_modificado:60962.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.96}} | {534322/proyecto_PROCESO, 534322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID15150200514898 | Proyecto de inversión | 98324.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98324.87, modificado:98324.87}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario 1ra De San Diego Carboneras | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051001 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:1RA DE SAN DIEGO CARBONERAS, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 98324.87 | 97391.19 | 97391.19 | 97391.19 | 97391.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-010-2015, contratista:C. IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:97391.19, importe_modificado:98324.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.99}} | {534356/proyecto_INICIO, 534356/proyecto_PROCESO, 534356/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID15150200514890 | Proyecto de inversión | 348522.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348522.9, modificado:348522.9}} | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calles Barbecho Y Av. Miguel Hidalgo Y Costilla | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051030 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:69, direccion:CALLE BARBECHO LOS GEMELOS, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 348522.9 | 346260.73 | 346260.73 | 346260.73 | 346260.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40, contratista:, convocante:CFE370814QI0, monto:348522.9, importe_modificado:348522.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.99}} | {534346/proyecto_FIN, 534346/proyecto_PROCESO, 534346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID15150200514817 | Proyecto de inversión | 171275.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171275.39, modificado:171275.39}} | Construccion De Bardeado Perimetral En Escuela Primaria Melchor Ocampo Azoyatla | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051026 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:PRIMARIA MELCHOR OCAMPO AZOYATLA, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 171275.39 | 168529.25 | 168529.25 | 168529.25 | 168529.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-024-2015, contratista:BRAULIO EDGAR RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:PRESIDENCIA MINERAL DE LA REFORMA, monto:171275.39, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {534246/proyecto_PROCESO, 534246/proyecto_INICIO, 534246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID15150200514659 | Proyecto de inversión | 175486.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175486.41, modificado:175486.41}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Durazno,Azoyatla De Ocampo | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051011 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:CALLE DURAZNO AZOYATLA, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 175486.41 | 173309.97 | 173309.97 | 173309.97 | 173309.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-003-2015, contratista:GUILEBALDO MONTIEL BAUTISTA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:173309.97, importe_modificado:175486.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {534042/proyecto_FIN, 534042/proyecto_PROCESO, 534042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250402617913 | Adquisición | 1052837.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052837.81, modificado:1052837.81}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 2025/FAPFM051410_EQUIPO DE COMPUTO SP | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:Secretaria de Seguridad Pública y Transito Municipal, Av. Santa Cecilia S/N, Fraccionamiento La Providencia, 42180 Mineral de la Reforma, Hgo., lon:-98.716659, lat:20.06843145}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1052837.81 | 1052837.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMMR-SA-135-FORTAMUN-LP67, contratista:GRUPO TECNOLOGICO SORAH, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:1052837.81, importe_modificado:1052837.81}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250402618025 | Adquisición | 265152.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265152.75, modificado:265152.75}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 2025/FAPFM051410_EQUIPO DE COMPUTO | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Plaza de Toros la Gudalupana en Av. Franciso I. Madero S/N, Col. Centro, Pachuquilla, Mineral de la Reforma, Hidalgo. C.P. 42180, lon:-98.697338, lat:20.072106}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 265152.75 | 265152.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMMR-SA-134-FORTAMUN-LP67, contratista:GRUPO PROFESIONAL EN EQUIPO DE COMPUTO, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:265152.75, importe_modificado:265152.75}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs5: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-23}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-23}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-23}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | HID250402618034 | Adquisición | 2492840 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2492840.0, modificado:2492840.0}} | ADQUISICION DE GRUA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 2025/FAPFM051413_GRUA | N | 0 | 0 | 202749 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:Secretaria de Seguridad Pública y Transito Municipal, Av. Santa Cecilia S/N, Fraccionamiento La Providencia, 42180 Mineral de la Reforma, Hgo., lon:-98.716659, lat:20.06843145}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 2492840 | 2492840 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMMR-SA-171-FORTAMUN-LP76-2025, contratista:GRUPO CARROCERO MILENIO, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:2492840.0, importe_modificado:2492840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250402618036 | Adquisición | 2345984 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345984.0, modificado:2345984.0}} | ADQUISICION DE MOTOS, CUATRIMOTOS Y BICICLETAS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 2025/FAPFM051413_MOTOS | N | 0 | 0 | 202749 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:Secretaria de Seguridad Pública y Transito Municipal, Av. Santa Cecilia S/N, Fraccionamiento La Providencia, 42180 Mineral de la Reforma, Hgo., lon:-98.716659, lat:20.06843145}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2345984 | 2345984 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMMR-SA-173-FORTAMUN-LP78-2025, contratista:CONVERSIONES ESPECIALIZADAS HELP CO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:2345984.0, importe_modificado:2345984.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250402618040 | Adquisición | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | ADQUISICION DE CAMION DE C2 PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 2025/FAPFM051413_CAMION | N | 0 | 0 | 202749 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:Secretaria de Seguridad Pública y Transito Municipal, Av. Santa Cecilia S/N, Fraccionamiento La Providencia, 42180 Mineral de la Reforma, Hgo., lon:-98.716659, lat:20.06843145}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMMR-SA-172-FORTAMUN-LP77-2025, contratista:ASESORES DE SISTEMAS SARS, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:5500000.0, importe_modificado:5500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250402608000 | Proyecto de inversión | 6379042.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6379042.66, modificado:6379042.66}} | Construcción de pavimento de concreto hidráulico y sustitución de línea de drenaje sanitario en calle Camino a San Marcos, colonia Santa Rita. - 4841 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 4841 | S | 247 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2931.33, meta_modificada:2931.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle Camino a San Marcos Colonia Santa Rita 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA ENTRE Avenida Providencia-Pachuquilla Y Calle Dorada Avenida Providencia-Pachuquilla Se puede acceder a la calle Camino San Marcos por la Carret, lon:-98.71047823, lat:20.0766184}} | 2025-12-01 | 2026-02-27 | 6379042.66 | 6379042.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2025/FAISM051003-LP-003-2025, contratista:MAYELA ROSABEL RODRÍGUEZ RAMOS, convocante:MINERAL DE LA REFORMA, monto:6248159.12, importe_modificado:6379042.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2608000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250402608001 | Proyecto de inversión | 4749870.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4749870.7, modificado:4749870.7}} | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, sustitución de líneas de drenaje sanitario y agua potable, en calle Caolín, localidad Santa María La Calera - 4768 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 4768 | S | 35 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.46, meta_modificada:3.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:6, direccion:Calle Caolín Colonia Santa María la Calera 42186 SANTA MARÍA LA CALERA, MINERAL DE LA REFORMA ENTRE Calle Platino Y Calle Aluminio Avenida Minerales La calle Caolín se encuentra ubicada en la parte posterior del acceso a la Biblio, lon:-98.72011244, lat:20.03134348}} | 2025-12-01 | 2026-02-27 | 4749870.7 | 4749870.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2025/FAISM051002-LP-002-2025, contratista:EDIFICACIONES ARQUITECTONICAS AREQZA, S.A. DE C.V., convocante:MINERAL DE LA REFORMA, monto:4702269.64, importe_modificado:4749870.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} | {2608001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250402608002 | Proyecto de inversión | 5764915.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:25572.58, modificado:25572.58}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5739343.29, modificado:5739343.29}} | Construcción de alcantarillado pluvial en calle Frambuesas, calle Olivo y calle Lima, fraccionamiento Campestre Villas del Álamo - 123453 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 123453 | S | 407 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:254.41, meta_modificada:254.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:93, direccion:Calle OLIVO Fraccionamiento Campestre Villas del Álamo 42184 CAMPESTRE VILLAS DEL ÁLAMO, MINERAL DE LA REFORMA ENTRE Calle Lima Y Calle Frambuesas Calle Colorín Para llegar al sitio donde se desarrollará este proyecto se debe ingr, lon:-98.70154136, lat:20.09943739}} | 2025-12-01 | 2026-02-27 | 5764915.87 | 5764915.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2025/FAISM051004-LP-004-2025, contratista:MISAEL CALLEJAS MAYOR, convocante:MINERAL DE LA REFORMA, monto:5707238.19, importe_modificado:5764915.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {2608002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250402608003 | Proyecto de inversión | 4190734.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4190734.35, modificado:4190734.35}} | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, construcción de alcantarillado pluvial y sustitución de línea de drenaje sanitario en Avenida San Judas Tadeo, entre calle Santa María Concepción y calle Santa Paola, fraccionamiento Carboneras - 123048 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 123048 | S | 1484 | 1334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2024.85, meta_modificada:2024.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:100, direccion:Avenida San Judas Tadeo Fraccionamiento Carboneras 42184 CARBONERAS FRACCIONAMIENTO, MINERAL DE LA REFORMA ENTRE Calle Santa María Concepción Y Calle Santa Paola Calle San Nicolás El acceso a la vialidad es por la Carretera Pachuc, lon:-98.69932926, lat:20.08605445}} | 2025-12-01 | 2026-02-27 | 4190734.35 | 4190734.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2025/FAISM051001-LP-001-2025, contratista:ZAGA VÍAS TERRESTRES E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MINERAL DE LA REFORMA, monto:4127873.32, importe_modificado:4190734.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2608003/proyecto_INICIO, 2608003/proyecto_PROCESO, 2608003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250402618043 | Adquisición | 4062206.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4062206.61, modificado:4062206.61}} | ADQUISICIÓN DE JETPACHER SERIE 1000 DE 5M3 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 2025/FAPFM051414_JETPACHER | N | 0 | 0 | 202749 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Plaza de Toros la Gudalupana en Av. Franciso I. Madero S/N, Col. Centro, Pachuquilla, Mineral de la Reforma, Hidalgo. C.P. 42180, lon:-98.697338, lat:20.072106}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 4062206.61 | 4062206.61 | 4062206.61 | 4062206.61 | 4062206.61 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMMR-SA-071-FORTAMUN-ADE-2025, contratista:JETPATCHER MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:4062206.61, importe_modificado:4062206.61}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {2618043/proyecto_INICIO, 2618043/proyecto_FIN, 2618043/proyecto_PROCESO, 2618043/proyecto_INICIO, 2618043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs5: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-23}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-23}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-23}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | HID250402618042 | Adquisición | 1499999 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.0, modificado:1499999.0}} | ADQUISICION DE CAMION CHASIS | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 2025/FAPFM051413_CAMION CHASIS | N | 0 | 0 | 202749 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Plaza de Toros la Gudalupana en Av. Franciso I. Madero S/N, Col. Centro, Pachuquilla, Mineral de la Reforma, Hidalgo. C.P. 42180, lon:-98.697338, lat:20.072106}} | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 1499999 | 1499999 | 1499999 | 1499999 | 1499999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMMR-SA-091-FORTAMUN-LP37-2025, contratista:JOSE FIDEL VARGAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:1499999.0, importe_modificado:1499999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2618042/proyecto_INICIO, 2618042/proyecto_FIN, 2618042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs5: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-23}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-23}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-23}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | HID250402618030 | Adquisición | 713996.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713996.82, modificado:713996.82}} | ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE SOLAPA PARA ELEMENTOS POLICIALES | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 2025/FAPFM051412_CAMARAS DE SOLAPA | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:Secretaria de Seguridad Pública y Transito Municipal, Av. Santa Cecilia S/N, Fraccionamiento La Providencia, 42180 Mineral de la Reforma, Hgo., lon:-98.716659, lat:20.06843145}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 713996.82 | 713996.82 | 713996.82 | 713996.82 | 713996.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMMR-SA-114-FORTAMUN-LP50-2025, contratista:JOSE ANTONIO RAMIREZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:713996.82, importe_modificado:713996.82}} | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:285.0}} | {2618030/proyecto_INICIO, 2618030/proyecto_FIN, 2618030/proyecto_PROCESO, 2618030/proyecto_FIN, 2618030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
HID12150200548845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal |  | 63478.59 | 63478.59
HID15150200514879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
HID15150200514863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96089.96 | 96089.96
HID15150200514853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301844.98 | 301844.98
HID15150200514922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171981.09 | 171981.09
HID15150200514626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183525.58 | 183525.58
HID15150200514902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66901.65 | 66901.65
HID15150200514884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1482504.28 | 1482504.28
HID15150200514644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590014.2 | 590014.2
HID15150200514870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60962.76 | 60962.76
HID15150200514898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98324.87 | 98324.87
HID15150200514890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348522.9 | 348522.9
HID15150200514817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171275.39 | 171275.39
HID15150200514659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175486.41 | 175486.41
HID250402617913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1052837.81 | 1052837.81
HID250402618025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 265152.75 | 265152.75
HID250402618034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2492840 | 2492840
HID250402618036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2345984 | 2345984
HID250402618040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5500000 | 5500000
HID250402608000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6379042.66 | 6379042.66
HID250402608001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4749870.7 | 4749870.7
HID250402608002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 25572.58 | 25572.58
HID250402608002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5739343.29 | 5739343.29
HID250402608003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4190734.35 | 4190734.35
HID250402618043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4062206.61 | 4062206.61
HID250402618042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1499999 | 1499999
HID250402618030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 713996.82 | 713996.82

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
HID12150200548845 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID15150200514879 | Metros | 1 | 1
HID15150200514863 | Metros | 1 | 1
HID15150200514853 | Metros | 1 | 1
HID15150200514922 | Metros | 1 | 1
HID15150200514626 | Metros | 1 | 1
HID15150200514902 | Metros | 1 | 1
HID15150200514884 | Metros | 1 | 1
HID15150200514644 | Metros | 1 | 1
HID15150200514870 | Metros | 1 | 1
HID15150200514898 | Metros | 1 | 1
HID15150200514890 | Metros | 1 | 1
HID15150200514817 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID15150200514659 | Metros | 1 | 1
HID250402617913 | Computadoras | 35 | 35
HID250402618025 | Computadoras | 13 | 13
HID250402618034 | Vehículos | 1 | 1
HID250402618036 | Vehículos | 9 | 9
HID250402618040 | Vehículos | 1 | 1
HID250402608000 | Metros Cuadrados | 2931.33 | 2931.33
HID250402608001 | Metros Cuadrados | 3.46 | 3.46
HID250402608002 | Metros lineales | 254.41 | 254.41
HID250402608003 | Metros Cuadrados | 2024.85 | 2024.85
HID250402618043 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
HID250402618042 | Vehículos | 1 | 1
HID250402618030 | CAMARA(S) | 285 | 285

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
HID12150200548845 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | CALLE SAN ISIDRO CARBONERAS | -98.696 | 20.0724
HID15150200514879 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | La Pila | AV. PRINCIPAL LA PILA | -98.696 | 20.0724
HID15150200514863 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Guadalupe Minerva | VICENTE SEGURA LOC. GUADALUPE MINERVA | -98.696 | 20.0724
HID15150200514853 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Dos Carlos Pueblo Nuevo | JARDIN DE NIÑOS TOMAS ALVA EDISON | -98.696 | 20.0724
HID15150200514922 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Los Gemelos | CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ LOS GEMELOS | -98.696 | 20.0724
HID15150200514626 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Amaque | CALLE ARTEMIO VALENCIA AMAQUE | -98.696 | 20.0724
HID15150200514902 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | CALLE JUAN DIEGO CARONERAS | -98.696 | 20.0724
HID15150200514884 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | AV. SAN JUDAS TADEO CARBONERAS | -98.696 | 20.0724
HID15150200514644 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | AV. SAN JUDAS TADEO | -98.696 | 20.0724
HID15150200514870 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San Guillermo la Reforma | CALLE 12 DE OCTUBRE SAN GUILLERMO LA REFORMA | -98.696 | 20.0724
HID15150200514898 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | 1RA DE SAN DIEGO CARBONERAS | -98.696 | 20.0724
HID15150200514890 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Los Gemelos | CALLE BARBECHO LOS GEMELOS | -98.696 | 20.0724
HID15150200514817 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Azoyatla de Ocampo | PRIMARIA MELCHOR OCAMPO AZOYATLA | -98.696 | 20.0724
HID15150200514659 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Azoyatla de Ocampo | CALLE DURAZNO AZOYATLA | -98.696 | 20.0724
HID250402617913 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | La Providencia Siglo XXI | Secretaria de Seguridad Pública y Transito Municipal, Av. Santa Cecilia S/N, Fraccionamiento La Providencia, 42180 Mineral de la Reforma, Hgo. | -98.7167 | 20.0684
HID250402618025 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Plaza de Toros la Gudalupana en Av. Franciso I. Madero S/N, Col. Centro, Pachuquilla, Mineral de la Reforma, Hidalgo. C.P. 42180 | -98.6973 | 20.0721
HID250402618034 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | La Providencia Siglo XXI | Secretaria de Seguridad Pública y Transito Municipal, Av. Santa Cecilia S/N, Fraccionamiento La Providencia, 42180 Mineral de la Reforma, Hgo. | -98.7167 | 20.0684
HID250402618036 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | La Providencia Siglo XXI | Secretaria de Seguridad Pública y Transito Municipal, Av. Santa Cecilia S/N, Fraccionamiento La Providencia, 42180 Mineral de la Reforma, Hgo. | -98.7167 | 20.0684
HID250402618040 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | La Providencia Siglo XXI | Secretaria de Seguridad Pública y Transito Municipal, Av. Santa Cecilia S/N, Fraccionamiento La Providencia, 42180 Mineral de la Reforma, Hgo. | -98.7167 | 20.0684
HID250402608000 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Calle Camino a San Marcos Colonia Santa Rita 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA ENTRE Avenida Providencia-Pachuquilla Y Calle Dorada Avenida Providencia-Pachuquilla Se puede acceder a la calle Camino San Marcos por la Carret | -98.7105 | 20.0766
HID250402608001 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Santa María la Calera | Calle Caolín Colonia Santa María la Calera 42186 SANTA MARÍA LA CALERA, MINERAL DE LA REFORMA ENTRE Calle Platino Y Calle Aluminio Avenida Minerales La calle Caolín se encuentra ubicada en la parte posterior del acceso a la Biblio | -98.7201 | 20.0313
HID250402608002 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Campestre Villas del Álamo | Calle OLIVO Fraccionamiento Campestre Villas del Álamo 42184 CAMPESTRE VILLAS DEL ÁLAMO, MINERAL DE LA REFORMA ENTRE Calle Lima Y Calle Frambuesas Calle Colorín Para llegar al sitio donde se desarrollará este proyecto se debe ingr | -98.7015 | 20.0994
HID250402608003 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras Fraccionamiento | Avenida San Judas Tadeo Fraccionamiento Carboneras 42184 CARBONERAS FRACCIONAMIENTO, MINERAL DE LA REFORMA ENTRE Calle Santa María Concepción Y Calle Santa Paola Calle San Nicolás El acceso a la vialidad es por la Carretera Pachuc | -98.6993 | 20.0861
HID250402618043 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Plaza de Toros la Gudalupana en Av. Franciso I. Madero S/N, Col. Centro, Pachuquilla, Mineral de la Reforma, Hidalgo. C.P. 42180 | -98.6973 | 20.0721
HID250402618042 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Plaza de Toros la Gudalupana en Av. Franciso I. Madero S/N, Col. Centro, Pachuquilla, Mineral de la Reforma, Hidalgo. C.P. 42180 | -98.6973 | 20.0721
HID250402618030 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | La Providencia Siglo XXI | Secretaria de Seguridad Pública y Transito Municipal, Av. Santa Cecilia S/N, Fraccionamiento La Providencia, 42180 Mineral de la Reforma, Hgo. | -98.7167 | 20.0684

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
HID12150200548845 | Obra | PMMR-SOPYDU-FAISM-044-2012 | INCCREY SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 63478.59
HID15150200514879 | Obra | PMMR-SOPYDU-013-2015 | BIOARQUITECHNOLOGY SUSTENTABLE S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 1092334.09 | 1100000.0
HID15150200514863 | Administración directa | 38 |  | CFE370814QI0 | 96089.96 | 96089.96
HID15150200514853 | Obra | PMMR-SOPYDU-FAISM-021 | BIOARQUITECHNOLOGY SUSTENTABLE S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 301844.98 | 301844.98
HID15150200514922 | Obra | PMMR-SOPYDU-FAISM-022-2015 | CORPORATIVO MUCOM S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 171981.09 | 171981.09
HID15150200514626 | Obra | PMMR-SOPYDU-FAISM-001-2015 | CAN CONSTRUCTOR S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 182613.97 | 183525.58
HID15150200514902 | Obra | PMMR-SOPYDU-FAISM-002-2015 | CAN CONSTRUCTOR S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 66265.97 | 66901.65
HID15150200514884 | Obra | PMMR-SOPYDU-FAISM-025-2015 | FRANCISCO RIVERA ISLAS | PRESIDENCIA MINERAL DE LA REFORMA | 1476487.75 | 6016.53
HID15150200514644 | Obra | PMMR-SOPYDU-FAISM-026-2015 | DESARROLLO CARRETERO HIDALGUENSE SA. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 588991.67 | 590014.2
HID15150200514870 | Administración directa | 39 |  | CFE370814QI0 | 60962.76 | 60962.76
HID15150200514898 | Obra | PMMR-SOPYDU-FAISM-010-2015 | C. IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 97391.19 | 98324.87
HID15150200514890 | Administración directa | 40 |  | CFE370814QI0 | 348522.9 | 348522.9
HID15150200514817 | Obra | PMMR-SOPYDU-FAISM-024-2015 | BRAULIO EDGAR RAMIREZ HERNANDEZ | PRESIDENCIA MINERAL DE LA REFORMA | 171275.39
HID15150200514659 | Obra | PMMR-SOPYDU-FAISM-003-2015 | GUILEBALDO MONTIEL BAUTISTA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 173309.97 | 175486.41
HID250402617913 | Adquisiciones | PMMR-SA-135-FORTAMUN-LP67 | GRUPO TECNOLOGICO SORAH | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 1052837.81 | 1052837.81
HID250402618025 | Adquisiciones | PMMR-SA-134-FORTAMUN-LP67 | GRUPO PROFESIONAL EN EQUIPO DE COMPUTO | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 265152.75 | 265152.75
HID250402618034 | Adquisiciones | PMMR-SA-171-FORTAMUN-LP76-2025 | GRUPO CARROCERO MILENIO | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 2492840 | 2492840.0
HID250402618036 | Adquisiciones | PMMR-SA-173-FORTAMUN-LP78-2025 | CONVERSIONES ESPECIALIZADAS HELP CO S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 2345984 | 2345984.0
HID250402618040 | Adquisiciones | PMMR-SA-172-FORTAMUN-LP77-2025 | ASESORES DE SISTEMAS SARS | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 5500000 | 5500000.0
HID250402608000 | Obra | PMMR-2025/FAISM051003-LP-003-2025 | MAYELA ROSABEL RODRÍGUEZ RAMOS | MINERAL DE LA REFORMA | 6248159.12 | 6379042.66
HID250402608001 | Obra | PMMR-2025/FAISM051002-LP-002-2025 | EDIFICACIONES ARQUITECTONICAS AREQZA, S.A. DE C.V. | MINERAL DE LA REFORMA | 4702269.64 | 4749870.7
HID250402608002 | Obra | PMMR-2025/FAISM051004-LP-004-2025 | MISAEL CALLEJAS MAYOR | MINERAL DE LA REFORMA | 5707238.19 | 5764915.87
HID250402608003 | Obra | PMMR-2025/FAISM051001-LP-001-2025 | ZAGA VÍAS TERRESTRES E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MINERAL DE LA REFORMA | 4127873.32 | 4190734.35
HID250402618043 | Adquisiciones | PMMR-SA-071-FORTAMUN-ADE-2025 | JETPATCHER MEXICO | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 4062206.61 | 4062206.61
HID250402618042 | Adquisiciones | PMMR-SA-091-FORTAMUN-LP37-2025 | JOSE FIDEL VARGAS LOPEZ | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 1499999 | 1499999.0
HID250402618030 | Adquisiciones | PMMR-SA-114-FORTAMUN-LP50-2025 | JOSE ANTONIO RAMIREZ MEJIA | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 713996.82 | 713996.82

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
HID12150200548845 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
HID15150200514879 | 2025 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0.3 | 30
HID15150200514863 | 2025 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0.98 | 98
HID15150200514853 | 2025 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0.8 | 80
HID15150200514922 | 2025 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0.3 | 30
HID15150200514626 | 2025 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
HID15150200514902 | 2025 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0.99 | 99
HID15150200514884 | 2025 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0.3 | 30
HID15150200514644 | 2025 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0.3 | 30
HID15150200514870 | 2025 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0.96 | 96
HID15150200514898 | 2025 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0.99 | 99
HID15150200514890 | 2025 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0.99 | 99
HID15150200514817 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
HID15150200514659 | 2025 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
HID250402617913 | 2025 | 4 | Computadoras | 35 | 35 | 0 | 0
HID250402618025 | 2025 | 4 | Computadoras | 13 | 13 | 0 | 0
HID250402618034 | 2025 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
HID250402618036 | 2025 | 4 | Vehículos | 9 | 9 | 0 | 0
HID250402618040 | 2025 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
HID250402608000 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2931.33 | 2931.33 | 50 | 1.7057
HID250402608001 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3.46 | 3.46 | 0.05 | 1.4451
HID250402608002 | 2025 | 4 | Metros lineales | 254.41 | 254.41 | 5 | 1.9653
HID250402608003 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2024.85 | 2024.85 | 250 | 12.3466
HID250402618043 | 2025 | 4 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
HID250402618042 | 2025 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
HID250402618030 | 2025 | 4 | CAMARA(S) | 285 | 285 | 285 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".